大工大校发〔2020〕16号

大连工业大学基本建设财务管理办法

第一章 　　总则

第一条  为规范我校的基本建设投资及财务管理行为，提高资金的使用效益，根据《中华人民共和国政府采购法》《基本建设财务规则》（财政部令第81号）《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）《辽宁省省属高校基本建设管理办法》（辽教发〔2015〕3号）等有关法律、法规、规章，结合学校实际制定本办法。

第二条  基本建设财务管理应当严格执行国家有关法律、行政法规和财务规章制度，坚持勤俭节约、量力而行、讲求实效，严禁虚列支出套取财政资金。

第三条  基本建设财务管理的任务是：

（一）依法筹集和使用基本建设项目（以下简称项目）建设资金，防范财务风险；

（二）合理编制项目资金预算，加强预算审核，严格预算执行；

（三）加强项目核算管理，规范和控制建设成本；

（四）及时准确编制项目竣工财务决算，全面反映基本建设财务状况；

（五）加强对基本建设活动的财务控制和监督，实施绩效评价。

第四条  基本建设财务管理适用于已批准立项、列入基本建设计划的所有建设项目。

第二章 　　财务核算与资金管理

第五条  基本建设财务核算执行《政府会计制度》，根据建设资金来源不同分别实行项目管理、专款专用。

第六条  基本建设资金来源分为财政资金和自筹资金。其中，财政资金包括一般公共预算安排的基本建设投资资金和其他专项建设资金，政府性基金预算安排的建设资金。自筹资金是指学校按照国家规定自行筹措用于项目建设的资金，包括非税收入、资产置换资金、银行贷款、社会化投资等。

第七条  基本建设应严格控制建设标准，坚持“三算”的基本要求。做到设计有概算、施工有预算、竣工有决算，切实加强工程项目概预算管理及约束力,不得擅自变更“三算”内容。

第八条  基本建设支出内容包括：建筑安装工程投资支出、设备投资支出、待摊投资支出和其他投资支出。

（一）建筑安装工程投资支出是指按照批准的建设内容发生的建筑工程和安装工程的实际成本，其中不包括被安装设备（大型空调、电梯等）本身的价值，以及按照合同规定支付给施工单位的预付备料款和预付工程款。

（二）设备投资支出是指按照批准的建设内容发生的各种设备的实际成本，包括需要安装设备、不需要安装设备和为生产准备的不够固定资产标准的工具、器具的实际成本。

需要安装设备是指必须将其整体或几个部位装配起来，安装在基础上或建筑物支架上才能使用的设备。不需要安装设备是指不必固定在一定位置或支架上就可以使用的设备。

设备投资支出仅包含与基建项目密切相关的各类固定必备设施（备）等，与基建项目无直接关系的可移动设备由用户单位另向学校申请专项资金购置。

（三）待摊投资支出是指按照批准的建设内容发生的，应当分摊计入相关资产价值的各项费用和税金支出。主要包括：

1.勘察费、设计费、研究试验费、可行性研究费及项目其他前期费用；

2.土地征用及迁移补偿费、土地复垦及补偿费、森林植被恢复费及其他为取得或租用土地使用权而发生的费用；

3.土地使用税、耕地占用税、契税、车船税、印花税及按规定缴纳的其他税费；

4.项目建设管理费、代建管理费、临时设施费、监理费、招标投标费、社会中介机构审查费及其他管理性质的费用；

5.项目建设期间发生的各类借款利息、债券利息、贷款评估费、国外借款手续费及承诺费、汇兑损益、债券发行费用及其他债务利息支出或融资费用；

6.工程检测费、设备检验费、负荷联合试车费及其他检验检测类费用；

7.固定资产损失、器材处理亏损、设备盘亏及毁损、报废工程净损失及其他损失；

8.系统集成等信息工程的费用支出；

9.其他待摊投资性质支出。

（四）其他投资支出是指按照批准的建设内容发生的房屋购置支出，基本畜禽、林木等的购置、饲养、培育支出，办公生活用家具、器具购置支出，软件研发和不能计入设备投资的软件购置等支出。

第九条  基本建设应当严格控制建设成本的范围、标准和支出责任，以下支出不得列入项目建设成本：

（一）超过批准建设内容发生的支出；

（二）不符合合同协议的支出；

（三）非法收费和摊派；

（四）无发票或者发票项目不全、无审批手续、无责任人员签字的支出；

（五）因设计单位、施工单位、供货单位等原因造成的工程报废等损失，以及未按照规定报经批准的损失；

（六）项目符合规定的验收条件之日起3个月后发生的支出；

（七）其他不属于本项目应当负担的支出。

第十条  项目款支付应符合的条件：

（一）立项批复，是一般工程费用发生的前提条件。批复前发生的必要费用，在预算内按现行经费审批办法从教育事业费中列支。

（二）招标采购，是签订经济合同的先决条件。凡是工程类、服务类、物资类采购应在项目实施前提出申请，由国有资产管理处根据政府及学校的相关规定，结合上级批复决定具体的采购方式。

（三）经济合同，是项目款支付的必要条件。工程的勘察、设计、施工、安装、设备采购、运输、咨询及工程监理等必须签订合同，约定双方权利、义务和责任。

第十一条  工程预付款、进度款、竣工价款结算应按合同约定办理。甲乙双方在施工合同中应明确：

（一）约定“工程结算价款以财政部门最终审定的工程结算值为准”和工程竣工投入使用（或该项目完工交付）后的付款期限，避免因此引发的不稳定因素，影响学校正常的教学秩序。

（二）约定工程设计变更价款调整方式变更价款的支付方式。

（三）约定工程质量质保金。一般按照不超过工程价款结算总额的5%预留。

第十二条  项目款支付实行项目管理与财务管理相分离原则，须由基建处经手人和验收人签字、处长审核，主管基建校长和主管财务校长“两支笔”会签后方可办理。

第三章 　　竣工及交付使用

第十三条  基本建设项目竣工时，基建处须审核施工单位的工程决算和竣工财务决算。竣工财务决算是竣工决算的组成部分，是正确核定新增固定资产价值、办理固定资产交付使用的依据。

第十四条  工程决算和竣工财务决算必须经过审计，其中使用财政资金的建设项目必须由省财政认可的社会中介机构进行审计。

第十五条  项目竣工后须办理验收及交付使用手续。

（一）工程项目竣工验收后，基建处须于年内将验收报告及相关材料交国有资产管理处办理资产入库手续，房产管理部门负责办理房屋产权证，财务处协助办理资产入账手续。

交付使用的资产包括固定资产、流动资产、无形资产等。

（二）交付使用资产价值包括为项目配套的专用设施投资，包括专用道路、专用通讯设施、专用电力设施、地下管道等。产权不归学校的，作为转出投资处理。

第十六条  项目竣工结余的建设资金按上级有关规定处理。

第四章 　　附则

第十七条  本办法自公布之日起执行。

第十八条  本办法由财务处、基建处负责解释。

财务处拟文

2020年5月8日